## Программа
УТВЕРЖДАЮ
Глава Местной администрации
МО УРИЦК
_____________________ И.В.Миронов
_____ "____________________" 2011 г.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму на территории Муниципального образования Муниципального округа УРИЦК на 2012 г.
№ п/п | Наименование мероприятия | Бюджетная статья | Кол-во | Затраты (тыс.руб.) | Дата | Ответственный
1 | Издание и распространение методических рекомендаций (брошюр) по профилактическим мерам антитеррористического характера, а также действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. | 940 0707 7950100 500 340 | 2 500 шт | 100 | I-IV кв 2012 г. | Гутовская М.М.
2 | Издание и распространение памяток по профилактическим мерам антитеррористического характера, а также действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. | 940 0707 7950100 500 340 | 2 000 шт | 30 | I-IV кв 2012 г. | Гутовская М.М.
3 | Организация цикла тематических материалов в газете «Муниципальный округ Урицк» по вопросам терроризма, экстремизма, толерантности. | без финансирования | 1 раз в квартал | 0 | I-IV кв 2012 г. Финансирование: Периодическая печать | Гутовская М.М.
4 | Размещение информации по вопросам предотвращения терроризма и экстремизма на табло «Бегущая строка». | без финансирования | Круглосуточно | 0 | I-IV кв 2012 г. без финансирования | Михайлов В.А.
5 | Изготовление информационных плакатов по вопросам противодействия экстремизма и терроризма для жителей округа МО УРИЦК, размещение их на уличных стендах и в ГОУ СОШ, находящихся на территории МО УРИЦК. | 940 0707 7950100 500 340 | 50 шт | 40 | I-IV кв 2012 г. | Гутовская М.М.
6 | Выявление автотранспорта, находящегося в местах расположения объектов с массовым пребыванием людей, владельцы которого не установлены. Информирование правоохранительнях органов о месте расположения такого автотранспорта. |  | Еженедельно | 0 | I-IV кв 2012 г. | Трофимов Л.Л.
7 | Организация и проведение практической тренировки по программе «Будь готов» для жителей МО Урицк :«Если Вас захватили террористы». | 940 0707 7950100 500 226 | 700 | 100 | I-IV кв 2012 г. 2 мероприятия | Гутовская М.М.
8 | Организация и проведение торжественно-траурной акции, посвященной памяти жертв терроризма. |  | 300 | 40 | 3 сентября 2012 г. | Гутовская М.М. совместно с ДДЮТ
9 | Организация и проведение конкурса на лучшее сочинение-размышление "Петербург - город дружбы". |  | 500 | 20 | 1 этап - март 2 этап, подведение итогов - апрель 2012 г. | Гутовская М.М. совместно с ДДЮТ
10 | Проведение цикла кинопоказов, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества, государства. |  | 560 | 60 | I-IV кв 2012 г. 4 мероприятия | Гутовская М.М.
11 | Совещание с представителями жилищных служб, председателями ТСЖ и ЖСК по вопросу организации взаимодействия в обеспечении правопорядка и безопасности в жилом секторе. | без финансирования | 1 раз в квартал | 0 | I-IV кв 2012 г. без финансирования | Трофимов Л.Л.
12 | Участие в обследовании чердаков, подвалов жилого сектора на предмет технической укрепленности. | без финансирования | 1 раз в квартал | 0 | I-IV кв 2012 г. без финансирования | Трофимов Л.Л.
13 | Организация и проведение лекций по вопросам противодействия терроризму и экстремизму для жителей, проживающих на территории МО УРИЦК. | 940 0707 7950100 500 226 | 1 раз в квартал | 0 | I-IV кв 2012 г. Финансирование: ГО и ЧС | Трофимов Л.Л.
14 | Обходы территории совместно с дружинниками ОО «Красносельская народная дружина» для выявления фактов осквернения фасадов домов и проверке мест скопления молодежи. | без финансирования | 1 раз в квартал | 0 | I-IV кв 2012 г. без финансирования | Трофимов Л.Л. Гутовская М.М.
15 | Участие в заседаниях антитеррористической комиссии администрации Красносельского района. | без финансирования | По плану антитеррористической комиссии Красносельского района | 0 | I-IV кв 2012 г. без финансирования | Миронов И.В.
16 | Приобретение дисков для записи видеоматериалов по противодействию терроризма и экстремизма. | 940 0707 7950100 500 340 | 1 раз в квартал | 2 | I-IV кв 2012 г. без финансирования | Гутовская М.М.
17 | Организация и проведение просмотра документальных фильмов направленных на профилактику мер антитеррористического характера, а также действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. |  | 1200 | 0 | I-IV кв 2012 г. без финансирования | Гутовская М.М.
18 | Участие в организации и проведении городских и районных мероприятий по толерантности. Приобретение призовой продукции. |  | - | 30 | I-IV кв 2012 г. | Гутовская М.М.
| ИТОГО: |  |  | 422

## Расходование средств по терр.
Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствицй проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования. праздничных и иных зрелищных мероприятиях.
№ п/п | Бюджетная статья | Сумма | Название мер-я | Дата | Контракт
1 | 940 0707 7950100 500 340 | 53300 | Изготовление плакатов и буклетов | 2011-07-19 | МК №55-У от 05.07.2011
2 | 940 0707 7950100 500 226 |  | Организация и проведение практического семинара по формированию общественного сознания и гражданской позиции неработающего населения | 20.04.2011 21.04.2011 2 мероприятия | МК №25-У от 12.04.2011
3
4
5
6
7
8
53300