Приложение №6

к Постановлению Местной администрации

от «25» января 2023 г. № 2

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей**

**муниципального образования»**

**на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» (далее - Программа) |
| Нормативно-правовое обеспечение Программы | * Конституция Российской Федерации; * Федеральный Закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; * Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; * Устав МО УРИЦК. |
| Ответственный исполнитель Программы | Местная администрация МОУРИЦК. |
| Код бюджетной классификации | 940 0801 0900000561 244 |
| Сроки реализации Программы | На 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. |
| Цель Программы | 1. Организация культурного досуга жителей МО УРИЦК. 2. Реализация государственной политики в области культуры и досуга. 3. Развитие нравственного, духовного и культурного потенциала различных групп населения. 4. Создание условий для активного образа жизни и взаимодействия между поколениями в семье и в обществе. |
| Задачи Программы | 1. Создание условий для обеспечения жителей МО УРИЦК досуговыми мероприятиями. 2. Предоставление культурных благ населению в различных формах и видах. 3. Повышение культурного уровня жителей, расширение их кругозора. 4. Сохранение и развитие традиционной народной культуры. 5. Формирование условий, способствующих обеспечению 6. здорового досуга жителей муниципального образования. |
| Целевые показатели Программы | Количественные показатели: - количество проводимых мероприятий; - общее число участников мероприятий; - объем финансирования. |
| Объемы и источник финансированияПрограммы с разбивкой по годам и видам источников | Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета Местной администрации МО УРИЦК.  Общий объем финансирования –**24 587,2тыс. рублей.**  В том числе:  **2023 год –17 443,7тыс. рублей;**  **2024 год –3 459,8тыс. рублей;**  **2025 год –3 683,7тыс. рублей.** |
| Ожидаемые конечные результаты  реализации Программы | 1. Повышение культурного уровня жителей МО УРИЦК, расширение их кругозора. 2. Вовлечения большего количества населения, участвующего в досуговых мероприятиях, способствующих обеспечению здорового досуга. |

**Оценка эффективности реализации Программы.**

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются до 1 февраля в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы.

Оценка эффективности Программы производится с учетом:

- степени достижения планового значения каждого целевого показателя;

- степени реализации мероприятий Программы;

- степени соответствия запланированному уровню затрат;

- эффективности использования средств местного бюджета.

**Перечень и значения целевых показателей результатов Программы.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№*  *п/п* | *Целевые показатели*  *(индикаторы)* | *Ед.*  *измерения* | *Значение целевых показателей* | | |
| *2023* | *2024* | *2025* |
|  | Количество проводимых мероприятий | Шт. | 223 | 98 | 98 |
|  | Общее число участников мероприятий | Шт. | 11 682 | 6 352 | 6 707 |
|  | Объем финансирования | Тыс.руб. | 17 443,7 | 3 459,8 | 3 683,7 |

**Степень достижения целевых показателей Программы.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№*  *п/п* | *Целевые показатели* | | | | *Степень достижения*  *Факт/план*  *%* |
| *Наименование* | *Ед.измерения* | *Факт* | *План* |
| 1. | Количество проводимых мероприятий | Шт. |  |  |  |
| 2. | Общее число участников мероприятий | Шт. |  |  |  |
| 3. | Объем финансирования | Тыс.руб. |  |  |  |

**Эффективность реализации Программы.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя эффективности | Показатель эффективности |
| 1. | Высокая | Не менее 90% |
| 2. | Удовлетворительная | Не менее 75% |
| 3. | Неудовлетворительная | Менее 75% |

Приложение №1 к Паспорту МуниципальнойПрограммы «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования»на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.

**ПЛАН мероприятий**

**по реализации Программы«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования»на 2023 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Кол-во  Мероприя  тий | Кол-во  участ  ников (чел.) | Срок проведе  ния | Источник  финансирования | Объем финанси  рованияТыс.руб. |
|  | Организация и проведение мастер-классов по живописи для жителей МО УРИЦК. | 24 | 288 | Февраль  Декабрь | Местный бюджет | 237,6 |
|  | Организация и проведение фотоконкурса, посвященного 50-летию Красносельского района для жителей МО УРИЦК. | 1 | 45 | Январь  Декабрь | Местный бюджет | 24,0 |
|  | Участие в организации и проведении выставки «Мы живем в этом городе». | 1 | 2200 | Январь  Декабрь | Местный бюджет | 0,0 |
|  | Организация и проведения фестиваля–конкурса «Радуга УРИЦКА», посвященного 50-летию Красносельского района для жителей МО УРИЦК. | 1 | 600 | Март  Декабрь | Местный бюджет | 150,4 |
|  | Организация и проведения мастер-классов по вышивке лентами для жителей МО УРИЦК. | 24 | 192 | Март  Декабрь | Местный  бюджет | 93,2 |
|  | Организация и проведение мастер-классов по изготовлению тряпичных кукол для жителей МО УРИЦК. | 24 | 192 | Март  Декабрь | Местный  бюджет | 93,2 |
|  | Организация и проведение уличного мероприятия «Красносельскому району – 50!». | 1 | 300 | Октябрь  Ноябрь | Местный бюджет | 300,0 |
|  | Организация и проведение творческих встреч «Литературная гостиная» для жителей МО УРИЦК. | 10 | 150 | Февраль  Декабрь | Местный бюджет | 35,0 |
|  | Часть интерактивной программы «Дворик УРИЦКА», направленной на организацию культурного досуга жителей МО УРИЦК. | 1 | 700 | Май  Октябрь | Местный бюджет | 216,7 |
|  | Организация и проведение уличных интерактивных спектаклей «В гостях у сказки» для жителей МО УРИЦК. | 3 | 240 | Май  Август | Местный бюджет | 135,0 |
|  | Организация и проведение досугового мероприятия «Играй гармонь» для жителей МО УРИЦК. | 3 | 105 | Май  Октябрь | Местный бюджет | 116,1 |
|  | Организация и проведение экскурсий для жителей МО УРИЦК | 126 | 5670 | Май  Декабрь | Местный бюджет | 15042,5 |
|  | Приобретение билетов на посещение праздничных спектаклей, концертов, в театры, кино, музеи, цирк, дельфинарий, океанариум, аквапарк, для жителей МО УРИЦК. | 4 | 1000 | Январь  Декабрь | Местный  бюджет | 1000,0 |
| 223 | | | 11 682 | **Итого: 17 443,7** | | |

**ПЛАН мероприятий**

**по реализации Программы «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» на плановые**

**2024-2025 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Кол-во  Мероприя  тий | Кол-во  участ  ников (чел.) | Срок проведе  ния | Источник  финансирования | Объем финансирования Тыс.руб. | |
| 2024 г. | 2025 г. |
| 1. | Организация и проведение экскурсий для жителей МО УРИЦК. | 2024 – 24  2025 – 24 | 2024 – 1080  2025 – 1080 | Май-Декабрь | Местный бюджет | 1650,0 | 1700,0 |
| 2. | Участие в организации и проведении выставки «Мы живем в этом городе». | 2024 – 1  2025 – 1 | 2024 – 2300  2025 – 2400 | Январь  Декабрь | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Организация и проведения фестиваля–конкурса «Радуга УРИЦКА» для жителей МО УРИЦК. | 2024 – 1  2025 – 1 | 2024 – 630  2025 – 680 | Март  Декабрь | Местный бюджет | 165,5 | 175,0 |
| 4. | Организация и проведение фотоконкурса для жителей МО УРИЦК. | 2024 – 2  2025 – 2 | 2024 – 100  2025 – 110 | Январь  Декабрь | Местный бюджет | 52,8 | 58,0 |
| 5. | Организация и проведение мастер-классов по живописи для жителей МО УРИЦК. | 2024 – 24  2025 – 24 | 2024 – 300  2025 – 312 | Февраль  Декабрь | Местный бюджет | 262,0 | 300,0 |
| 6. | Организация и проведения мастер-классов по вышивке лентами для жителей МО УРИЦК. | 2024 – 24  2025 – 24 | 2024 – 216  2025 – 240 | Март  Декабрь | Местный  бюджет | 100,0 | 110,0 |
| 7. | Организация и проведение мастер-классов по изготовлению тряпичных кукол для жителей МО УРИЦК. | 2024 – 2  2025 – 2 | 2024 – 216  2025 – 240 | Март  Декабрь | Местный  бюджет | 100,0 | 110,0 |
| 8. | Организация и проведение творческих встреч «Литературная гостиная» для жителей МО УРИЦК. | 2024 – 10  2025 – 10 | 2024 – 170  2025 – 190 | Февраль  Декабрь | Местный бюджет | 38,5 | 45,0 |
| 9. | Часть интерактивной программы «Дворик УРИЦКА», направленной на организацию культурного досуга жителей МО УРИЦК. | 2024 – 1  2025 – 1 | 2024 – 520  2025 – 550 | Май  Октябрь | Местный бюджет | 130,0 | 143,0 |
| 10. | Организация и проведение уличных интерактивных спектаклей «В гостях у сказки» для жителей МО УРИЦК. | 2024 – 4  2025 – 4 | 2024 – 280  2025 – 320 | Май  Октябрь | Местный бюджет | 150,0 | 165,0 |
| 11. | Организация и проведение досугового мероприятия «Играй гармонь» для жителей МО УРИЦК. | 2024 – 3  2025 – 3 | 2024 – 120  2025 – 135 | Май  Октябрь | Местный бюджет | 129,0 | 142,0 |
| 12 | Приобретение билетов на посещение праздничных спектаклей, концертов, в театры, кино, музеи, цирк, дельфинарий, океанариум, аквапарк, для жителей МО УРИЦК. | 2024 – 1  2025 – 1 | 2024 – 300  2025 – 300 | В течение года | Местный бюджет | 495,0 | 530,0 |
| 13. | Организация и проведение досугового мероприятия «Здравствуй осень золотая». | 2024 – 1  2025 – 1 | 2024 – 120  2025 – 150 | Октябрь  Ноябрь | Местный бюджет | 187,0 | 205,7 |
| Итого: | | | | | | 3 459,8 | 3 683,7 |  |  |  | 187 |

Программу составил: главный специалист - специалист по культуре, спорту и работе с населением

М. М. Гутовская.