Приложение № 1

к Постановлению

Местной администрации

от 04.10.2021 г  № 24

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования»  на 2021 год

| Наименование Муниципальной программы | Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | - Конституция Российской Федерации; - Федеральный Закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Закон Санкт-Петербурга от 14.12. 2009 № 532-105 «Об основах политики Санкт-Петербурга в области физической культуры и спорта»; - Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 498 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы»; - Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК; - Постановление Местной администрации МО УРИЦК №44 от 15.12.2017 |
| Заказчик муниципальной программы | Местная администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК |
| Исполнитель муниципальной программы | Местная администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК |
| Основные цели и задачи муниципальной программы | Цель: - Исполнение вопросов местного значения; - Создание необходимых условий для развития физической культуры и спорта на территории Муниципального образования; - Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом; - Увеличение доли граждан, проживающих на территории МО УРИЦК, занимающихся физической культурой и спортом. Задачи: - Формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни; - Формирование позитивного общественного мнения о необходимости систематических занятий физической культурой и спортом и ведения здорового образа жизни; - Повышение уровня подготовленности спортсменов, в том числе высшей квалификации, для выступления на районных и городских соревнованиях; - Оптимизация системы проведения спортивных соревнований; - Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан. |
| Характеристика программных мероприятий | Программа определяет содержание и основные пути развития системы на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта и направлена на улучшение состояния здоровья жителей, увеличение продолжительности жизни и преодоление демографического спада. |
| Сроки реализации | На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2021 - 31.12.2021. |
| Целевые индикаторы и показатели | Сохранение на текущем уровне и увеличение количественных показателей на территории МО: - общее количество спортивных мероприятий; - общее число участников спортивных мероприятий. |
| Источники и объемы финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из средств местного бюджета составляет 1 544,8 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы и показатели ее социально-экономической эффективности | - Увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом; - Укрепление здоровья населения: снижение уровня заболеваемости, повышение работоспособности населения; - Повышение эффективности системы профилактики наркомании, алкоголизма и правонарушений среди молодежи за счет организации досуга населения физической культурой и спортом; - Развитие системы физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг населению; - Формирование у населения устойчивого интереса и потребности к регулярным занятиям физической культурой и спортом. |
| Контроль за реализацией муниципальной программы | Контроль за реализацией программы осуществляет Глава Местной администрации МО УРИЦК. |

ПЛАН мероприятий по реализации Программы                                                                                                                             «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования»  на 2021 год

КБК  940  1102  5120000  241 244

| № п/п | Наименование мероприятия | Кол-во мероприятий | Кол-во участников (чел.) | Срок проведения | Сумма (тыс. руб.) | Источник финансирования | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация и проведение турнира по шашкам, среди жителей МО УРИЦК. | 1 | 50 | Февраль Ноябрь | 43,8 | Местный бюджет | Гутовская М.М. |  |
|  | Организация и проведение физкультурного мероприятия «На зарядку становись!» | 49 | 735 | Февраль Декабрь | 156,4 | Местный бюджет | Гутовская М.М. |  |
|  | Организация и проведение эстафеты "Самые веселые старты" среди детей, проживающих на территории МО УРИЦК. | 1 | 120 | Март Ноябрь | 87,0 | Местный бюджет | Гутовская М.М. |  |
|  | Организация и проведение муниципального этапа турнира по футболу Красносельского района "Кожаный мяч" среди жителей МО УРИЦК. | 1 | 100 | Апрель Октябрь | 27,4 | Местный бюджет | Гутовская М.М. |  |
|  | Организация и проведение кросса среди жителей МО УРИЦК. | 1 | 170 | Апрель Октябрь | 110,0 | Местный бюджет | Гутовская М.М. |  |
|  | Часть интерактивной программы «Дворик УРИЦКА», направленной на популяризацию комплекса ГТО среди жителей МО УРИЦК. | 1 | 500 | Апрель Декабрь | 32,0 | Местный бюджет | Гутовская М.М. |  |
|  | Организация и проведение открытого турнира по рукопашному бою | 1 | 100 | Апрель Декабрь | 66,7 | Местный бюджет | Гутовская М.М. |  |
|  | Организация и проведение товарищеских встреч по футболу среди мужчин. | 1 | 60 | Апрель Октябрь | 100,6 | Местный бюджет | Гутовская М.М. |  |
|  | Организация и проведение физкультурных мероприятий: 2-х открытых турниров по мини-футболу среди женщин. | 2 | 200 | Апрель Декабрь | 200,0 | Местный бюджет | Гутовская М.М. |  |
|  | Организация и проведение физкультурного мероприятия - турнира по бочче. | 1 | 60 | Май Октябрь | 48,2 | Местный бюджет | Гутовская М.М. |  |
|  | Организация и проведение физкультурного мероприятия -открытого турнира по футболу, посвященного Дню физкультурника. | 6 | 180 | Июнь Август | 160,8 | Местный бюджет | Гутовская М.М. |  |
|  | Участие жителей МО УРИЦК в районных, городских физкультурных и спортивных мероприятиях. | 12 | 500 | Февраль Декабрь | 30,1 | Местный бюджет | Гутовская М.М. |  |
|  | Организация и проведение мастер-классов и соревнований по городошному спорту среди жителей МО УРИЦК. | 6 | 1000 | Май Декабрь | 169 | Местный бюджет | Гутовская М.М. |  |
|  | Организация и проведение турнира по шахматам, среди жителей МО УРИЦК. | 6 | 180 | Февраль Декабрь | 240,5 | Местный бюджет | Гутовская М.М. |  |
|  | Организация и проведение эстафеты "Веселые старты" для жителей МО УРИЦК. | 1 | 54 | Ноябрь-Декабрь | 72,3 | Местный бюджет | Гутовская М.М. |  |
|  | Освещение на сайте и в газете Муниципальный округ Урицк» спортивных мероприятий, проводимых для жителей округа. | 12 | 12 000 Экз. | Январь-Декабрь | 0,0,0 | Без финансирования | Гутовская М.М. |  |
|  | Итого: | 90 | 4 009 |  | 1 544,8 |  |  |  |

Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий                                             внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения |
| --- | --- | --- |
|  | Организация и проведение турнира по шашкам, среди жителей МО УРИЦК. | Февраль Ноябрь |
|  | Организация и проведение физкультурного мероприятия «На зарядку становись!» | Февраль Декабрь |
|  | Организация и проведение эстафеты "Самые веселые старты" среди детей, проживающих на территории МО УРИЦК. | Март Ноябрь |
|  | Организация и проведение муниципального этапа турнира по футболу Красносельского района "Кожаный мяч" среди жителей МО УРИЦК. | Апрель Октябрь |
|  | Организация и проведение кросса среди жителей МО УРИЦК. | Апрель Октябрь |
|  | Часть интерактивной программы «Дворик УРИЦКА», направленной на популяризацию комплекса ГТО среди жителей МО УРИЦК. | Апрель Декабрь |
|  | Организация и проведение открытого турнира по рукопашному бою | Апрель Декабрь |
|  | Организация и проведение товарищеских встреч по футболу среди мужчин. | Апрель Октябрь |
|  | Организация и проведение физкультурных мероприятий: 2-х открытых турниров по мини-футболу среди женщин. | Апрель Декабрь |
|  | Организация и проведение физкультурного мероприятия - турнира по бочче. | Май Октябрь |
|  | Организация и проведение физкультурного мероприятия -открытого турнира по футболу, посвященного Дню физкультурника. | Июнь Август |
|  | Участие жителей МО УРИЦК в районных, городских физкультурных и спортивных мероприятиях. | Февраль Декабрь |
|  | Организация и проведение мастер-классов и соревнований по городошному спорту среди жителей МО УРИЦК. | Май Декабрь |
|  | Организация и проведение турнира по шахматам, среди жителей МО УРИЦК. | Февраль Декабрь |
|  | Организация и проведение эстафеты "Веселые старты" для жителей МО УРИЦК. | Ноябрь-Декабрь |
|  | Освещение на сайте и в газете Муниципальный округ Урицк» спортивных мероприятий, проводимых для жителей округа. | Январь-Декабрь |