Приложение № 7

к Постановлению Местной администрации

от «12» октября 2022 г. № 62

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей**

**муниципального образования»**

**на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы |  «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» (далее - Программа) |
| Нормативно-правовое обеспечение Программы | * Конституция Российской Федерации;
* Федеральный Закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
* Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
* Устав МО УРИЦК.
 |
| Ответственный исполнитель Программы | Местная администрация МО УРИЦК. |
| Код бюджетной классификации | 940 0801 0900000561 244 |
| Сроки реализации Программы | На 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. |
| Цель Программы | 1. Организация культурного досуга жителей МО УРИЦК.
2. Реализация государственной политики в области культуры и досуга.
3. Развитие нравственного, духовного и культурного потенциала различных групп населения.
4. Создание условий для активного образа жизни и взаимодействия между поколениями в семье и в обществе.
 |
| Задачи Программы | 1. Создание условий для обеспечения жителей МО УРИЦК досуговыми мероприятиями.
2. Предоставление культурных благ населению в различных формах и видах.
3. Повышение культурного уровня жителей, расширение их кругозора.
4. Сохранение и развитие традиционной народной культуры.
5. Формирование условий, способствующих обеспечению
6. здорового досуга жителей муниципального образования.
 |
| Целевые показатели Программы | Количественные показатели: - количество проводимых мероприятий; - общее число участников мероприятий; - объем финансирования. |
| Объемы и источник финансирования Программы с разбивкой по годам и видам источников | Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета Местной администрации МО УРИЦК.Общий объем финансирования –  **26 864,9 тыс. рублей.**В том числе:**2023 год –19 721,4 тыс. рублей;****2024 год –3 459,8 тыс. рублей;****2025 год –3 683,7 тыс. рублей.** |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Повышение культурного уровня жителей МО УРИЦК, расширение их кругозора.
2. Вовлечения большего количества населения, участвующего в досуговых мероприятиях, способствующих обеспечению здорового досуга.
 |

**Оценка эффективности реализации Программы.**

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются до 1 февраля в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы.

Оценка эффективности Программы производится с учетом:

- степени достижения планового значения каждого целевого показателя;

- степени реализации мероприятий Программы;

- степени соответствия запланированному уровню затрат;

- эффективности использования средств местного бюджета.

**Перечень и значения целевых показателей результатов Программы.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *№**п/п* | *Целевые показатели**(индикаторы)* | *Ед.**измерения* | *Значение целевых показателей* |
| *2023* | *2024* | *2025* |
|  | Количество проводимых мероприятий  | Шт. | 206 | 98 | 98 |
|  | Общее число участников мероприятий  | Шт. | 11 076 | 6 352 | 6 707 |
|  | Объем финансирования | Тыс.руб. | 19 721,4 | 3 459,8 | 3 683,7 |

**Степень достижения целевых показателей Программы.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *№**п/п* | *Целевые показатели* | *Степень достижения**Факт/план**%* |
| *Наименование* | *Ед.измерения* | *Факт* | *План* |
| 1. | Количество проводимых мероприятий  | Шт. |  |  |  |
| 2. | Общее число участников мероприятий  | Шт. |  |  |  |
| 3. | Объем финансирования | Тыс.руб. |  |  |  |

**Эффективность реализации Программы.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя эффективности | Показатель эффективности |
| 1. | Высокая | Не менее 90% |
| 2. | Удовлетворительная | Не менее 75% |
| 3. | Неудовлетворительная | Менее 75% |

Приложение №1 к Паспорту Муниципальной Программы «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.

**ПЛАН мероприятий**

**по реализации Программы «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» на 2023 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Кол-воМероприятий | Кол-во участников(чел.) | Срок проведения | Источникфинансирования | Объем финансирования Тыс.руб. |
|  | Организация и проведение мастер-классов по живописи для жителей МО УРИЦК. | 12 | 144 | ФевральДекабрь | Местный бюджет | 118,8 |
|  | Организация и проведение фотоконкурса, посвященного 50-летию Красносельского района для жителей МО УРИЦК. | 1 | 45 | ЯнварьДекабрь | Местный бюджет | 24,0 |
|  | Участие в организации и проведении выставки «Мы живем в этом городе». | 1 | 2200 | ЯнварьДекабрь | Местный бюджет | 0,0 |
|  | Организация и проведения фестиваля–конкурса «Радуга УРИЦКА», посвященного 50-летию Красносельского района для жителей МО УРИЦК. | 1 | 600 | МартДекабрь | Местный бюджет | 150,4 |
|  | Организация и проведения мастер-классов по вышивке лентами для жителей МО УРИЦК. | 12 | 96 | МартДекабрь | Местныйбюджет | 44,4 |
|  | Организация и проведение мастер-классов по изготовлению тряпичных кукол для жителей МО УРИЦК. | 12 | 96 | МартДекабрь | Местныйбюджет | 44,4 |
|  | Организация и проведение уличного мероприятия «Красносельскому району – 50!». | 1 | 100 | ОктябрьНоябрь | Местный бюджет | 170,0 |
|  | Организация и проведение творческих встреч «Литературная гостиная» для жителей МО УРИЦК. | 4 | 60 | ФевральДекабрь | Местный бюджет | 14,0 |
|  | Часть интерактивной программы «Дворик УРИЦКА», направленной на организацию культурного досуга жителей МО УРИЦК. | 1 | 500 | МайОктябрь | Местный бюджет | 116,7 |
|  | Организация и проведение досугового мероприятия «Играй гармонь» для жителей МО УРИЦК. | 1 | 35 | МайОктябрь | Местный бюджет | 38,7 |
|  | Организация и проведение экскурсий для жителей МО УРИЦК | 160 | 7200 | МайДекабрь | Местный бюджет | 19 000,0 |
| 206 | 11 076 |  **Итого: 19 721,4** |

**ПЛ**

**ПЛАН мероприятий**

**по реализации Программы «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» на плановые**

**2024-2025 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Кол-воМероприятий | Кол-во участников(чел.) | Срок проведения | Источникфинансирования | Объем финансирования Тыс.руб. |
| 2024 г. | 2025 г. |
| 1. | Организация и проведение экскурсий для жителей МО УРИЦК. | 2024 – 242025 – 24 | 2024 – 10802025 – 1080 | Май-Декабрь | Местный бюджет | 1650,0 | 1700,0 |
| 2. | Участие в организации и проведении выставки «Мы живем в этом городе». | 2024 – 12025 – 1 | 2024 – 23002025 – 2400 | ЯнварьДекабрь | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Организация и проведения фестиваля–конкурса «Радуга УРИЦКА» для жителей МО УРИЦК. | 2024 – 12025 – 1 | 2024 – 6302025 – 680 | МартДекабрь | Местный бюджет | 165,5 | 175,0 |
| 4. | Организация и проведение фотоконкурса для жителей МО УРИЦК. | 2024 – 22025 – 2 | 2024 – 1002025 – 110 | ЯнварьДекабрь | Местный бюджет | 52,8 | 58,0 |
| 5. | Организация и проведение мастер-классов по живописи для жителей МО УРИЦК. | 2024 – 242025 – 24 | 2024 – 3002025 – 312 | ФевральДекабрь | Местный бюджет | 262,0 | 300,0 |
| 6. | Организация и проведения мастер-классов по вышивке лентами для жителей МО УРИЦК. | 2024 – 242025 – 24 | 2024 – 2162025 – 240 | МартДекабрь | Местныйбюджет | 100,0 | 110,0 |
| 7. | Организация и проведение мастер-классов по изготовлению тряпичных кукол для жителей МО УРИЦК. | 2024 – 22025 – 2 | 2024 – 2162025 – 240 | МартДекабрь | Местныйбюджет | 100,0 | 110,0 |
| 8. | Организация и проведение творческих встреч «Литературная гостиная» для жителей МО УРИЦК. | 2024 – 102025 – 10 | 2024 – 1702025 – 190 | ФевральДекабрь | Местный бюджет | 38,5 | 45,0 |
| 9. | Часть интерактивной программы «Дворик УРИЦКА», направленной на организацию культурного досуга жителей МО УРИЦК.  | 2024 – 12025 – 1 | 2024 – 5202025 – 550 | МайОктябрь | Местный бюджет | 130,0 | 143,0 |
| 10. | Организация и проведение уличных интерактивных спектаклей «В гостях у сказки» для жителей МО УРИЦК. | 2024 – 42025 – 4 | 2024 – 2802025 – 320 | МайОктябрь | Местный бюджет | 150,0 | 165,0 |
| 11. | Организация и проведение досугового мероприятия «Играй гармонь» для жителей МО УРИЦК. | 2024 – 32025 – 3 | 2024 – 1202025 – 135 | МайОктябрь | Местный бюджет | 129,0 | 142,0 |
| 12 | Приобретение билетов на посещение праздничных спектаклей, концертов, в театры, кино, музеи, цирк, дельфинарий, океанариум, аквапарк, для жителей МО УРИЦК. | 2024 – 12025 – 1 | 2024 – 3002025 – 300 | В течение года | Местный бюджет | 495,0 | 530,0 |
| 13. | Организация и проведение досугового мероприятия «Здравствуй осень золотая». | 2024 – 12025 – 1 | 2024 – 1202025 – 150 | ОктябрьНоябрь | Местный бюджет | 187,0 | 205,7 |
| Итого: | 3 459,8 | 3 683,7 |  |  |  | 187 |

Программу составил: главный специалист - специалист по культуре, спорту и работе с населением

М. М. Гутовская.