Приложение №2

к Постановлению Местной администрации

от «02» февраля  2022 г. № 26

.

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» на 2022 год

| Наименование Ведомственной целевой программы | Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования. |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Ведомственной целевой программы | Местная администрация внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК. |
| Соисполнители Ведомственной целевой программы | Отсутствуют. |
| Участники Ведомственной целевой программы | Местная администрация внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК. |
| Программно-целевые инструменты Ведомственной целевой программы | Отсутствуют. |
| Цель Ведомственной целевой программы | - Организация культурного досуга жителей муниципального образования МО УРИЦК, реализация государственной политики в области культуры и досуга. Развитие нравственного, духовного и культурного потенциала различных групп населения, создание условий для активного образа жизни и взаимодействия между поколениями в семье и в обществе. |
| Задача Ведомственной целевой программы | - Создание условий для обеспечения жителей МО УРИЦК досуговыми мероприятиями; - Предоставление культурных благ населению в различных формах и видах; - Повышение культурного уровня жителей, расширение их кругозора; - Сохранение и развитие традиционной народной культуры; - Формирование условий, способствующих обеспечению здорового досуга жителей муниципального образования. |
| Целевые показатели Ведомственной целевой программы | Сохранение на текущем уровне и увеличение количественных показателей развития досуговых мероприятий на территории МО: - общее количество досуговых мероприятий; - общее число посещений досуговых мероприятий; |
| Этапы и сроки Ведомственной целевой программы | На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2022 - 31.12.2022. |
| Ресурсное обеспечение Ведомственной целевой программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы из средств местного бюджета составляет 2 629,8 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Ведомственной целевой программы | Повышение культурного уровня жителей МО, расширение их кругозора, вовлечения большего количества населения, участвующего в досуговых мероприятиях, способствующих обеспечению здорового досуга. |

ПЛАН мероприятий по реализации Программы

«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» на 2022 г.

КБК  940 0801 4500000561 244

| № п/п | Наименование мероприятия | Кол-во мер-й | Кол-во участников (чел.) | Срок проведения | Сумма (тыс. руб. | Источник финансирования | Ответствен ные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация и проведение экскурсий для жителей МО УРИЦК. | 15 | 675 | Май-Декабрь | 1200,0 | Местный бюджет | Гутовская М.М. |
|  | Участие в организации и проведении выставки «Мы живем в этом городе». | 2 | 2200 | Январь Декабрь | 0,0 | Без финансиро вания | Гутовская М.М. |
|  | Организация и проведения фестиваля–конкурса «Радуга УРИЦКА» для жителей МО УРИЦК. | 1 | 600 | Март Декабрь | 120,0 | Местный бюджет | Гутовская М.М. |
|  | Организация и проведение фотоконкурса для жителей МО УРИЦК. | 2 | 80 | Январь Декабрь | 40,0 | Местный бюджет | Гутовская М.М. |
|  | Организация и проведение мастер-классов по живописи для жителей МО УРИЦК. | 22 | 264 | Февраль Декабрь | 195,8 | Местный бюджет | Гутовская М.М. |
|  | Организация и проведения мастер-классов по вышивке лентами для жителей МО УРИЦК. | 24 | 168 | Март Декабрь | 45,6 | Местный бюджет | Гутовская М.М. |
|  | Организация и проведение мастер-классов по изготовлению тряпичных кукол для жителей МО УРИЦК. | 24 | 168 | Март Декабрь | 76,8 | Местный бюджет | Гутовская М.М. |
|  | Организация и проведение творческих встреч «Литературная гостиная» для жителей МО УРИЦК. | 10 | 140 | Февраль Декабрь | 32,0 | Местный бюджет | Гутовская М.М. |
|  | Часть интерактивной программы «Дворик УРИЦКА», направленной на организацию культурного досуга жителей МО УРИЦК. | 1 | 500 | Май Октябрь | 104,5 | Местный бюджет | Гутовская М.М. |
|  | Организация и проведение уличных интерактивных спектаклей «В гостях у сказки» для жителей МО УРИЦК. | 4 | 200 | Май Октябрь | 120,00 | Местный бюджет | Гутовская М.М. |
|  | Организация и проведение досугового мероприятия «Играй гармонь» для жителей МО УРИЦК. | 3 | 90 | Май Октябрь | 105,0 | Местный бюджет | Гутовская М.М. |
|  | Приобретение билетов на посещение праздничных спектаклей, концертов, в театры, кино, музеи, цирк, дельфинарий, океанариум, аквапарк, для жителей МО УРИЦК. | 1 | 300 | В течение года | 450,0 | Местный бюджет | Гутовская М.М. |
|  | Организация и проведение досугового мероприятия «Здравствуй осень золотая». | 1 | 100 | Октябрь Ноябрь | 140,1 | Местный бюджет | Гутовская М.М. |
|  | Итого: | 110 | 5 485 |  | 2 629,8 |  |  |